Приложение № 1

к Приказу № 99/1

от  28.09.2021 г.

План работы (Дорожная карта)

по формированию и оценке функциональной грамотности

обучающихся МБОУ «СОШ п. Нижний   Архыз»

на 2021-2022 учебного года.

Цель:

Создать условия для формирования функциональной грамотности (читательской, математической, естественнонаучной, финансовой  грамотности, глобальные компетенции, креативное  мышление) среди обучающихся   8-9  классов  МБОУ «СОШ п. Нижний  Архыз»  посредством актуализации межпредметных связей в образовательном процессе

Задачи:

1. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования функциональной грамотности.

2. Выявить возможности активизации межпредметных связей как условие формирования функциональной грамотности обучающихся.

3. Выявить узкие места, затруднения и проблемы, имеющих место в реализации ФГОС, для принятия своевременных мер по обеспечению успешного выполнения  задачи  повышения качества образования.

4. Повысить квалификацию педагогических кадров через ознакомление учителей с разрабатываемыми в Проекте подходами к формированию и оценке ФГ и банком открытых заданий для обучающихся 8 и 9 классов.

5. Разработать различные механизмы для реализации системы мер по     формированию функциональной грамотности обучающихся.

6. Провести диагностику сформированности  функциональной грамотности обучающихся.

7. Совершенствовать содержание учебно-методического комплекса и формы преподавания для развития функциональной грамотности обучающихся.

8. Создать банк заданий и межпредметных   технологий для формирования функциональной грамотности обучающихся на образовательной платформе  «РЭШ» (Российская электронная школа).

9. Улучшить качество внеурочной и внеклассной работы.

Перечень ожидаемых результатов:

1. Разработка модели формирования функциональной грамотности педагогами школы.

2. Создание условий для формирования функциональной грамотности обучающихся.

3. Создание банка межпредметных  заданий.

1 ЭТАП ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ (сентябрь – декабрь 2021)

| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации проекта | Результат реализации мероприятия | Исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изучение федеральных нормативных и методических материалов по вопросам формирования и оценки ФГ: - Методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся; - подходов международного сравнительного исследования PISA к оценке функциональной грамотности: особенности заданий; - материалов федерального проекта «Мониторинг формирования и оценки функциональной грамотности» (далее – Проект); - материалов российского исследования PISA. | сентябрь-октябрь 2021г. | Разработанный план по реализации проекта | Заместитель директора (учебно-воспитательная работа) Заместитель директора (по методической работе) Руководители ШМО |
| 2 | Разработка и утверждение локальных нормативных актов, обеспечивающих реализацию плана в МБОУ «СОШ п. Нижний Архыз» по формированию функциональной грамотности обучающихся. | сентябрь 2021г. | Комплекс утвержденных локальных нормативных актов | Администрация МБОУ «СОШ п. Нижний Архыз» |
| 3 | Формирование баз данных: - учителей, участвующих в формировании функциональной грамотности; - обучающихся 8 - 9 классов | сентябрь 2021г. | Сведения об учителях, работающих в 8 -9 кл., об обучающихся 8-9 классов | Администрация МБОУ «СОШ п. Нижний Архыз» |
| 4 | Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | октябрь-ноябрь 2021 г. | Повышение квалификации педагогов по функциональной грамотности обучающихся | Учителя- предметники по направлениям ФГ |
| 5 | Проведение диагностики на выявление уровня сформированности читательской грамотности у обучающихся 8-9 классов. | октябрь-ноябрь 2021 г. | Аналитическая справка о результатах проведения входной диагностики и уровня сформированности функциональной грамотности у обучающихся | Заместитель директора (учебно-воспитательная работа), педагогические работники, обучающиеся |
| 6 | Разработка модели организации формирования функциональной грамотности на основе активизации межпредметных связей. | декабрь 2021 г. | Концепция разработанной модели | Администрация МБОУ «СОШ п. Нижний Архыз», Руководители ШМО |

2 ЭТАП ОПЫТНО - ПОИСКОВЫЙ (январь - май 2022 года)

| 5 | Педагогические заседания с целью обмена опытом реализации содержания и форм активизации межпредметных связей для формирования функциональной грамотности # Круглый стол по формированию функциональной грамотности учащихся «Проблемы и пути их решения по развитию функциональной грамотности учащихся в рамках международного исследования PISA». | январь - февраль 2022 года январь 2022 года | Корректировка созданной модели, методические рекомендации по реализации плана | Заместитель директора (учебно-воспитательной работе) Заместитель директора (по методической работе) Руководители ШМО, педагогические работники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Создание банка заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной грамотности обучающихся | февраль - март 2022 года | Банк межпредметных технологий и заданий для формирования функциональной грамотности | Руководители ШМО, педагогические работники |
| 7 | Участие обучающихся МБОУ «СОШ п. Нижний Архыз» в конкурсах, предметных олимпиадах различного уровня | В течение года | Анализ результатов участия обучающихся по результатам оценивания компетенций обучающихся | Заместитель директора (по воспитательной работе), руководители ШМО, педагогические работники |
| 8 | Организация обучения педагогических работников МБОУ «СОШ п. Нижний Архыз» на курсах повышения квалификации, направленных на формирование функциональной грамотности | В течение года | Информационная справка о количестве педагогических работников, прошедших курсы ПК | Педагогические работники Заместитель директора |
| 9 | Внедрение в образовательный процесс разработанного материала из открытого банка заданий и технологий с целью формирования функциональной грамотности. | январь - апрель 2022 года | Освоение педагогическими работниками методики образовательного процесса в соответствии с целью и задачами плана | Администрация МБОУ «СОШ п. Нижний Архыз», руководители ШМО, педагогические работники |
| 10 | Обобщение инновационного опыта педагогических работников МБОУ «СОШ п. Нижний Архыз» и представление опыта на заседаниях школьных методических объединений | март - апрель 2022 года | Освоение педагогическими работниками методики образовательного процесса в соответствии с целью и задачами плана | Руководители ШМО, Педагогические работники |
| 11 | Проведение диагностики с целью мониторинга уровня сформированности разных видов компетенций в рамках функциональной грамотности | Май 2022 года | Аналитическая справка по результатам уровня сформированности функциональной грамотности обучающихся 8-9 классов | Заместитель директора (учебно-воспитательная работа), руководители ШМО, педагогические работники, обучающиеся |
| 12 | Проведение мастер - классов педагогических Работников. | август 2022 года | Проведение мастер - классов, выступления на Педагогическом совете | Администрация школы, Педагогические работники |
| 13 | Диагностика ожиданий педагогических работников от реализации плана, внесение корректировки в рабочие программы. | июнь - август 2022 года | Аналитическая справка по результатам диагностики, составление программы по дальнейшему продолжению работы | Заместитель директора (по методической работе) Руководители ШМО, Педагогические работники |

Формирование читательской грамотности

|  | Содержание | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стартовая диагностика | Руководитель ШМО, учителя-предметники | Октябрь |
| 2 | Создание копилки "Способы и приёмы, способствующие формированию правильного чтения" | Учителя-предметники | В течение года |
| 3. | Текущий контроль по чтению на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа и пр. | Учителя-предметники | В течение года |
| 4. | Заседания ШМО: · Разработка методических и дидактических материалов по формированию читательской грамотности; · обмен опытом Выступления и мастер-классы с учителями - предметниками: «Приемы организации смыслового чтения на уроках» «Виды текстов, приемы и этапы работы с текстом» «Система работы по формированию читательской грамотности на уроках и во внеурочной системе | Руководитель ШМО, учителя-предметники | Раз в четверть |
| 5. | Проведение открытых учебных занятий (мастер/классов) Мониторинг читательской грамотности | Учителя - предметники | В течение года В конце каждой четверти |
| 6 | Итоговая диагностика сформированности читательской грамотности у обучающихся | Руководитель ШМО, учителя-предметники | Апрель -май |

Формирование креативного  мышления

|  | Мероприятие | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стартовая диагностика | Руководитель ШМО, учителя-предметники | октябрь |
| 2. | Создание копилки "Способы и приёмы, способствующие формированию креативного мышления" | Учителя-предметники | В течение года |
| 3. | Методический совет по теме «Функциональная грамотность Формирование креативного мышления» | Руководитель ШМО, учителя-предметники | Декабрь |
| 4. | Заседания ШМО по темам: · Разработка методических и дидактических материалов по формированию креативного мышления; · обмен опытом; | Руководитель ШМО, учителя-предметники | Раз в четверть |
| 5. | Проведение открытых учебных занятий (мастер/классов) | Учителя - предметники | В течение года |
| 6. | Итоговая диагностика сформированности креативного мышления у обучающихся | Руководитель ШМО, учителя-предметники | Апрель -май |

Формирование финансовой грамотности

|  | Мероприятие | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стартовая диагностика | Руководитель ШМО, учителя-предметники | октябрь |
| 2. | Классный час 8-9 классах по теме "Что такое финансовая грамотность?" | Руководитель ШМО, учителя-предметники | Ноябрь-декабрь |
| 3. | Классный час в 8-9 классах по теме "Секреты финансовой стабильности". | Руководитель ШМО, учителя-предметники | Декабрь |
| 4. | Участие в онлайн уроках по финансовой грамотности 8-11 классов (на уроках обществознания и основах регионального развития). | Руководитель ШМО, учителя-предметники | В течение года |
| 5. | Итоговая диагностика сформированности финансовой грамотности у обучающихся | Руководитель ШМО, учителя-предметники | Апрель -май |
| 6. | Внеурочная деятельность "Финансовая грамотности" | Руководитель ШМО, учителя-предметники | Сентябрь-май |

Формирование математической грамотности

|  | Виды деятельности и формы работы | Ответственный | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стартовая диагностика | Руководитель ШМО, учителя-предметники | октябрь |
| 2. | Формирование умений решения задач реальной математики, энергосберегающего направления; | Руководитель ШМО, учителя-предметники | Ноябрь-декабрь |
| 3. | Формирование умений и отработка навыков решения типовых задач, комбинированных задач, задач исследовательского характера; | Руководитель ШМО, учителя-предметники | В течении года |
| 4. | Вовлечение всех обучающихся в процесс организации и участия в мероприятиях в рамках проведения недели математики, информатики, физики | Руководитель ШМО, учителя-предметники | В течении года |
| 5. | Проведение открытых учебных занятий (мастер/классов) | Руководитель ШМО, учителя-предметники | Декабрь-апрель |
| 6. | Итоговая диагностика сформированности математической грамотности у обучающихся | Руководитель ШМО, учителя-предметники | Апрель -май |

Формирование естественнонаучной грамотности

|  | Мероприятие | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стартовая диагностика | Руководитель ШМО, учителя-предметники | октябрь |
| 2. | Методический совет по теме « Формирование естественнонаучной грамотности» | Руководитель ШМО, учителя-предметники | Декабрь |
| 3. | Заседания ШМО по темам: · Разработка методических и дидактических материалов по формированию естественнонаучной грамотности; · обмен опытом; | Руководитель ШМО, учителя-предметники | Раз в четверть |
| 4. | Проведение открытых учебных занятий (мастер/классов) | Руководитель ШМО, учителя-предметники | В течение года |
| 5. | Итоговая диагностика сформированности естественнонаучной грамотности у обучающихся | Руководитель ШМО, учителя-предметники | Апрель -май |

Формирование глобальных компетенций

|  | Мероприятие | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стартовая диагностика | Руководитель ШМО, учителя-предметники | октябрь |
| 2. | Методический совет по теме « Формирование глобальных компетенций» | Руководитель ШМО, учителя-предметники | Декабрь |
| 3. | Заседания ШМО по темам: · Разработка методических и дидактических материалов по формированию глобальных компетенций; · обмен опытом; · | Руководитель ШМО, учителя-предметники | Раз в четверть |
| 4. | Проведение внеклассных мероприятий, формирующих глобальные компетенции | Руководитель ШМО, учителя-предметники | В течение года |
| 5. | Итоговая диагностика сформированности глобальных компетенций у обучающихся | Руководитель ШМО, учителя-предметники | Апрель -май |